## Лист1
Информация по поданным заявкам на ограничение подачи электрической энергии
№ | № заявки | Вид заявки | Подразделение | Планируемые сроки реализации заявки |  |  |  | Наименование отключаемого оборудования | Содержание работ | Отключаемые потребители | А/Г | ПП/БП
|  |  |  | Начало |  | Окончание | [6 empty] | телефон диспетчера
|  |  |  | Дата | Время | Дата | Время
| 1187 | НО | филиал Тагилэнергосети | 2025-10-24 | 9:30 | 2025-10-24 | 12:00 | ТП-2060 РУ-0,4 кВ Вагоностроителей, 22, 20 | Отключить для замены наконечника КЛ-0,4 кВ в К.К. в д. Вагоностроителей 22 (шлейф на.д. Вагоностроителей 20. 22а). | ДРГЭС, г. Нижний Тагил : Реклама Вагоностроителей 22, Магазин "Екатерина" Дзержинского 40-19, м-н "Верона" Дзержинского 40-1, м-н "Верона" Дзержинского 40-1, магазин"Радуга желаний" Вагоностроителей 20, точка доступа к сети интернет Вагоностроителей 22, СПД № 081,СКТ Вагоностроителей 20, СПД № 081-1,СКТ Вагоностроителей 22, Интернет Вагоностроителей 22, Жилой дом Вагоностроителей 20, Жилой дом Вагоностроителей 22, Жилой дом Вагоностроителей 22а, РСПД Вагоностроителей 22, РСПД Вагоностроителей 20, нежилое помещение Вагоностроителей 22 кв. 43, точка доступа к сети интернет Вагоностроителей 20, Магазин "Двери" Вагоностроителей 22, Интернет Вагоностроителей 20а, Интернет Вагоностроителей 22а, офис Вагоностроителей 20, кв.64, нежилое помещение Вагоностроителей 22 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 1791 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-11-06 | 9:00 | 2025-11-06 | 16:00 | РЩ-4011 РУ-0,4 кВ на оп №6 Коттеджи. Нар. освещение | Отключить и допустить бригаду РИЦ для монтажа ИПУ на опорах по ул. 2-я Запрудная, 25, 23, 21а, 14 | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: 2 Запрудная 12, 14, 16, 18, 19а, 21а, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 36; Муринская 3, 51; 1 Запрудная 11, 13, 18, 19, 21; III Проезд 4, 6, 8; 3-я Запрудная 13; Андреевская 10, 11, 12, 5, 7, 9; 1-я Запрудная 20; IV Проезд 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Белогорская 15; Н/о РЩ-4011-А | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 1785 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-11-10 | 9:00 | 2025-11-10 | 16:00 | ТП-4057А РУ-0,4 кВ ф.6 | Отключить и допустить бригаду РИЦ для монтажа ИПУ на опорах по ул. Новосельская | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: Новосельская 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 1784 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-11-07 | 9:00 | 2025-11-07 | 16:00 | ТП-4057А РУ-0,4 кВ ф.5 | Отключить и допустить бригаду РИЦ для монтажа ИПУ на опорах по ул. Пригородная, Б.Кооперативная | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: Большая Кооперативная 24 В, 24а, 24б; Горбуновская 19; Пригородная 11, 11а, 11б, 13, 13а, 15, 15А, 17, 17а, 17б, 19, 19а, 19б, 19в, 19г, 6Б, 8А; Гараж Пригородная 8 гараж | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 1783 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-11-06 | 9:00 | 2025-11-06 | 16:00 | ТП-4350 РУ-0,4 кВ ф.2 | Отключить и допустить бригаду РИЦ для монтажа ИПУ на опоре по ул. 2-я Запрудная, 1-я Запрудная, 5-й проезд | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: 2 Запрудная 10, 2Б, 2В, 2Г, 2Д, 3а, 5а, 9А; 2-й проезд 1, 11, 12, 15, 17, 3, 5, 7, 9; V проезд 1а; строительство жилого дома V проезд 1Б (мкр "Запрудный") | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 1184 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-11-06 | 11:00 | 2025-11-06 | 13:00 | ТП-2096 РУ-0,4 кВ ВЛ-0.4кВ Уютная, АЗС | Отключить для осмотра и подключения СК №1"Треста 88", уч. № 14, согласно ТУ № 4377 | ДРГЭС, г. Нижний Тагил: Ильича уч.1; Уютная 7; садовый дом Ильича УЧ. № 63; садовый дом Ильича д.65 тер СК №1 ОС ОАО "Строительный трест№88"; Земельный участок с нежилым строением Ильича з/у 17 СК N1 ОС ОАО "Строительный трест N88"; Земельный участок с нежилым строением Ильича уч. 58 А СК N1 ОС ОАО "Строительный трест N88"; Земельный участок с нежилым строением Ильича уч. №45 СК N1 ОС ОАО "Строительный трест N88"; садовый дом Ильича уч.4 СК №1 ОС ОАО "Стр трест№88"; садовый дом Ильича уч.54 Трест №88; садовый дом Ильича уч.56 Трест №88; садовый дом Ильича уч.57 Трест №88; земельный участок с нежилым строением Ильича уч.64 Трест №88; Земельный участок с нежилым строением Ильича участок 10 СК №1 ОС ОАО Строительный трест №88; индивидуальный жилой дом Ильича участок 52; Садовый дом Ильича участок 68 (СК №1 ОС ОАО Строительный трест 88); садовый участок Ильича участок № 66 (СК № 1 ОС ОАО Строительный трест 88; торговый павильон Охотников в районе пересечения Исинского тракта-ул.Охотников; садовый дом Пихтовая СК№2 ПО "УВЗ", бригада 22, уч.481; садовый дом Пихтовая бригада 21 №461с.к.№2 УВЗ; ВРУ-0,4 кВ опоры двойного назначения Пихтовая в районе д.4Б; жилой дом Пихтовая с.к.№2 ПО "УВЗ", бригада 25, участок № 561; опора для системы видеонаблюдения Исинский тр. АЗС Исинское кладбище; нестационарный торговый объект Исинский тр. в районе ул.Пихтовая,2Б | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 1183 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-11-06 | 10:00 | 2025-11-06 | 12:00 | ТП-2032 РУ-0,4 кВ ЛЭП-0,4кВ № 2 | Отключить для осмотра и подключения БССС ул.Алтайская, согласно ТУ № 1743 | ДРГЭС, г. Нижний Тагил: Алтайская 154, 156, 158, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186; Калужская 157а; Урожайная 151, 151А, 153, 153а, 155, 159, 161, 163, 165, 166, 167, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 183А, 184, 186, 188, 190, 192, 194 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 2027 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-11-06 | 10:00 | 2025-11-06 | 10:00 | ТП-д.Заречная РУ-0,4 кВ Ввод от Т, прис.№2 | Отключить для подключения объекта для ведения личного подсобного хоз-ва по адрусу д.Заречная ул. Набережная уч.12 по ТУ № 4012-2025-43-1-ЛК. | ЦРГЭС, д. Заречная: Набережная 1, 1 А, 10, 11, 14, 4, 5, 6, 8; наружное освещение д. Заречная | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 1146 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-10-30 | 12:00 | 2025-10-30 | 12:00 | ТП-2048 РУ-6 кВ ТМ-400 | Отключить для ТО Т и С-0,4кВ | ДРГЭС, г. Нижний Тагил: Ильича 1 б, 1б, 3 а, 3Б, 3а, 5; Окунева 1а, 1б, 2 а, 2 б, 2а, 2б; Орджоникидзе 14, 18; магазин "Цветы Чародейки" Ильича 1Б-1,2,3,4; магазин Ильича 1б (пл. бывшей кв.24); парикмахерская Ильича 1б(пл.бывшей кв.22); Магазин "Гала" Ильича 1б-41,42,43,44; Сервисный центр "Домашний ремонт" Окунева 1а-1,2; магазин продукты "Минутка" Орджоникидзе 14 пом.1002; ВРУ-0,4 опоры двойного назначения Тельмана в районе д.2; Здание гаража Тельмана | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 1833 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-10-30 | 9:30 | 2025-10-30 | 12:00 | ТП-1232 РУ-0,4 кВ ф.3, РЩ-1017 | Отключить для монтажа ИПУ в ВРУ МКД Красноармейская 161 на нежил.помещение | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: нежилое помещение (гаражный бокс № 2 условно) Космонавтов в 22, бокс №2 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92