## Лист1
Информация по поданным заявкам на ограничение подачи электрической энергии 13.08.25-21.08.2025
№ | № заявки | Вид заявки | Подразделение | Планируемые сроки реализации заявки |  |  |  | Наименование отключаемого оборудования | Содержание работ | Отключаемые потребители | А/Г | ПП/БП
|  |  |  | Начало |  | Окончание | [6 empty] | телефон диспетчера
|  |  |  | Дата | Время | Дата | Время
| 494 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-08-13 | 13:30 | 2025-08-13 | 15:00 | г.Нижний Тагил, ТП-3801(стар.) РУ-0,4 кВ Голубая | Отключить в ремонт для подключения ж/д ул.Голубая,10 на оп.№9. ТУ № 2644-2025-43-3. | ТРГЭС, г. Нижний Тагил : Ф. Голубая: ул. Голубая 17/1,17/2; ул. Равенства 34-50,52; ул. Лермонтова 44. | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 1516 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-08-21 | 13:30 | 2025-08-21 | 16:00 | ТП-4024А РУ-0,4 кВ ф.3 | Отключить для монтажа ИПУ на опоре №20 по ТУ №2522-2025-43-1. | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: Трудовая 49а, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 55а, 56, 57, 58, 59, 59а, 61, 62, 63, 63а, 64, 65, 66, 67-1, 67-2, 68, 69, 70, 71, 71а, 72, 73, 73 А, 73а, 73б, 75, 77 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 1520 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-08-21 | 9:00 | 2025-08-21 | 16:00 | ТП-1699 РУ-0,4 кВ Ф-2 | Отключить для отключения введения полного ограничения режима потребления эл.эн. в связи с задолженностью потребителя , Дом, Совхозная 64а по т/ф № 1011 ЦО ЦРГЭС. | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: Совхозная 51, 53, 55, 55А, 57, 57а, 59, 59а, 61, 62, 63, 64, 64а, 66, 68, 72, 72а, 74, 76, 80; Ульяны Громовой 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 1521 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-08-21 | 9:00 | 2025-08-21 | 16:00 | ТП-4902 РУ-0,4 кВ ф.1 | Отключить для введения полного ограничения режима потребления эл. эн. в связи с задолженностью потребителя, Дом, Августовская 30-а по т/ф № 1012 ЦО ЦРГЭС. | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: Августовская 30, 30-а, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52; Горбуновская 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78; Земельный участок с нежилым строением Вишневая уч.3 территория СНТ Восход; базовая станция сотовой связи Горбуновская в 50 м на ю-в от д.78; земельный участок с нежилым строением Садовая 4 СТ "Дружба"; дачный дом Горбуново СТ Дружба-1, уч 68; Земельный участок с нежилым строением Малиновая территория СНТ Восход участок № 2; жилой дом Малиновая уч. 11; Опора сотовой связи Горбуновская | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 1522 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-08-21 | 9:00 | 2025-08-21 | 16:00 | ТП-4011 РУ-0,4 кВ Фидер 4 | Отключить для введения полного ограничения режима потребления эл. эн. в связи с задолженностью потребителя , Дом, Ульяны Громовой 7 по т/ф № 1013 ЦО ЦРГЭС. | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: Дружинина 1, 1 Б, 11, 11а, 12, 12 А, 13, 14, 15, 16, 18, 1а, 20, 22, 2а, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Ульяны Громовой 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 6, 7, 8, 9; опора двойного назначения Дружинина в районе дома 5 Б; БССС "Невского" Совхозная северо-западнее 5Б | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 1523 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-08-21 | 9:00 | 2025-08-21 | 16:00 | ТП-4051 РУ-0,4 кВ ф.2 | Отключить для введения полного ограничения режима потребления эл. эн. в связи с задолженностью потребителя , индивидуальный жилой дом, Соревнования 106 по т/ф № 1014 ЦО ЦРГЭС. | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: Коммуны 100, 101, 102, 104, 105, 106, 106а, 107, 107а, 108, 109, 110, 111, 111а, 112, 113, 114, 115, 115а, 94, 96а, 98, 98а, 99; Павлика Морозова 21, 25, 26, 26-б, 26а, 27, 28, 28 А, 28б, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 55, 57, 59; Соревнования 104, 106, 108, 110, 112а, 113; Тихий 11; Дом Коммуны 111-1; светофорный объект типа Т7 Черноисточинское шоссе /ул.Коммуны; Для Актов Все | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 1524 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-08-21 | 9:00 | 2025-08-21 | 16:00 | ТП-1699 РУ-0,4 кВ Ф-2 | Отключить для введения полного ограничения режима потребления эл. эн. в связи с задолженностью потребителя , жилой дом, Ульяны Громовой 74 по т/ф № 1015 ЦО ЦРГЭС. | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: Совхозная 51, 53, 55, 55А, 57, 57а, 59, 59а, 61, 62, 63, 64, 64а, 66, 68, 72, 72а, 74, 76, 80; Ульяны Громовой 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92