## 01.08.2022
Информация по поданным заявкам на ограничение подачи электрической энергии
Заявки на изменение технологического состояния оборудования в операционной зоне АО "Облкоммунэнерго"
№ заявки | Вид заявки | Подразделение | Планируемые сроки реализации заявки |  |  |  | Наименование отключаемого оборудования | Содержание работ | Отключаемые потребители | АГ | ПП/БП | Телефон диспетчера
|  |  | Начало |  | Окончание
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
|  | A | A
262 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-05-15 | 9:00 | 2025-05-19 | 16:00 | ТП-3615 РУ-0,4 кВ Поселок-2, прис.14 | Ежедневно отключить в ремонт для монтажа ПУ с включением на ночь и выходные дни. | ТРГЭС, г. Нижний Тагил: Волгодонская 74, 76; Алябьева 3-19/66, 4-16; Лермонтова 68/18 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
261 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-05-15 | 9:00 | 2025-05-19 | 16:00 | ТП-3615 РУ-0,4 кВ Поселок-1, прис.1 | Ежедневно отключить в ремонтдля для монтажа ПУ с включением на ночь и выходные дни. | ТРГЭС, г. Нижний Тагил: Волгодонская 64-72 (четн.), 78, 80, 67А, 71, гараж; Волочаевская 18А, 20, 20А, 22, 24, 26, 28, 29-41 (нечетн.); Тропинина 3-15, 4-18; Пермская 35-47, 34-46; Лермонтова 56-64 (четн.), 70,72; 1-я Задорожная 3 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
537 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-05-15 | 9:00 | 2025-05-15 | 16:00 | ТП-4078 РУ-0,4 кВ ф.5 | Отключить для замены учета на ж/д ул. Новаторов,45 | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: Верескова 51, 53, 55, 57, 59, 61А, 63/1, 63/2, 65, 67, 69, 71, 75, 79, 81, 83, 85, 87; Новаторов 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59; Скважина Новаторов 50/скваж | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
536 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-05-15 | 9:00 | 2025-05-15 | 16:00 | ТП-4046А РУ-0,4 кВ ф.3 | Отключить для замены учета на ж/д ул. Верескова,12 | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: Верескова 10, 11, 12, 14, 16, 2, 2Б, 2а, 4, 6, 8, 9; Пришвина 1, 10, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Фотеевская 11, 4, 6, 7, 7а, 7б, 9, 9а | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
567 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-05-15 | 9:30 | 2025-05-15 | 17:00 | ТП-1247 РУ-6 кВ ТП -1240 | Отключить для ревизии оборудования 2с- 6кВ и Т-2 на ТП-1240 | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: Черных 25 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
654 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-05-14 | 20:00 | 2025-05-15 | 23:00 | ПС Районная РУ-6 кВ Шефский | Отключить для безопасности работ в охр. зоне ВЛ 6кВ ф. Шефский (На ПС Районная считать ф. Шефский под напряжением) для работ по з. 653. | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: Верхняя Черепанова 1; Выйская 1а, 22, 22 А, 24, 26, 28, 32, 58, 60А; Космонавтов 108, 116, 55, 63; Фрунзе 81, 83; сооружение связи (многофункциональная опора) Выйская в р-не дома 26; УКЗ Выйская в районе Казанского мужского монастыря; строительные вагончики Космонавтов -Быкова; гаражный бокс Космонавтов 55 в районе овощехранилища; н/о ТП-1018 ; ПУ-1093 н.о. ; Объект Верхняя Черепанова; Гаражи Выйская; Гаражи Космонавтов | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
653 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-05-15 | 10:00 | 2025-05-15 | 16:00 | ТП-1354 РУ-6 кВ Ф.Шефский | Отключить и допустить бригаду Горсвет-НТ, для монтажа доп. опоры №12А и подключения отпайки. | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: Верхняя Черепанова 1; Выйская 1а, 22, 22 А, 24, 26, 28, 32, 58, 60А; Космонавтов 108, 116, 55, 63; сооружение связи (многофункциональная опора) Выйская в р-не дома 26; УКЗ Выйская в районе Казанского мужского монастыря; строительные вагончики Космонавтов -Быкова; гаражный бокс Космонавтов 55 в районе овощехранилища; н/о ТП-1018 ; ПУ-1093 н.о. ; Объект Верхняя Черепанова; Гаражи Выйская; Гаражи Космонавтов | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
307 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-05-15 | 9:00 | 2025-05-15 | 16:00 | ТП-3853 РУ-0,4 кВ Кр.зорь 12 | Отключить для ТО ВЛ 0,4кВ. | ТРГЭС, г. Нижний Тагил: Балакинская 5; Красных Зорь 12, 3, 5; Светофор Балакинская / Кр. Зорь; Магазин Балакинская 5-27,28; пункт учета расхода газа (ПУРГ) Красных Зорь в районе дома № 5 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
674 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-05-15 | 13:30 | 2025-05-15 | 14:30 | ТП-4046А РУ-0,4 кВ ф.2 | Отключить для подключения ИПУ с осмотром ЭУ ж/д - Крайняя 34. Дог.№ 557-2025-43-1. | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: Глинки 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Крайняя 22А, 4; Фотеевская 10, 12, 12а, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 26, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 38, 38А, 40, 40а, 42, 42 а, 44, 46, 48, 50 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
429 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-05-14 | 9:30 | 2025-05-15 | 15:00 | ТП-2096 РУ-6 кВ ТП-2094 ВЛ-6кВ ф. Пихтовые горы, Р-70, Р-71 | Отключить для безопасности работ для демонтажа старой деревянной опоры 0,4 кВ | ДРГЭС, г. Нижний Тагил: Дружбы 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69; Ильича 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 129, 83, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, Зари; Лесная 1, 10, 10аа, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 18А, 1Б, 1а, 1б, 2, 2/1, 2а, 3, 4, 5, 6, 6-3, 7, 7-1, 7-3, 8, 8-3, 9; Радистов 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 15В, 16, 16-2, 17, 18, 18а, 1А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 8-4, 9; Свердлова 29; Опора Дружбы 66, 0; индивидуальный жилой дом Ильича 83-85; индивидуальный жилой дом Лесная 12 кв.3; Дом Лесная 2 кв.4; Базовая станция сотовой связи Лесная в районе ж/д №11; Дом Радистов 5 кв. 2; наружное освещение ТП-2021 ; ВРУ-0,4 климатического шкафа для электроснабжения базовой станции сотовой связи Лесная; Храм Покров Пресвятой Богородицы Лесная | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
426 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-05-14 | 9:00 | 2025-05-15 | 15:00 | ВМ-2006 РУ-6 кВ ф.Санаторий | Отключить ежедневно для монтажа подставной опоры № 46А | ДРГЭС, г. Нижний Тагил: Ботаническая 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 6, 7, 8, 9; Дачная 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 3А, 4, 41, 43, 4а, 5, 6, 7, 8, 9; Ключики .; Отдыха 1, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 4, 4А, 5, 6, 6а, 7, 8, 8А, 9; Патриотов 10, 12, 2, 4, 6, 8; Седова 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 35, 4, 4а, 6, 7, 8, 9; Ягодная 1, 10, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 3а, 4, 8; Связная 1, 3, 5, 7, 9; Вторая Ягодная 3А; 2 Ягодная 1, 2, 3, 4, 5, 6; Регистратор системы автоматической фото-видео фиксации нарушениий ПДД № 1.1 ТП-2527; Регистратор системы автоматической фото-видео фиксации нарушениий ПДД № 1.2 ТП-2527; Регистратор системы автоматической фото-видео фиксации нарушениий ПДД № 3.2 ТП-2527; ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения ЭПУ- 0,4кВ потребителей: Евдокимова, Коченков, Крикливец, Огородникова, Симокова, Созин г.Нижний Тагил, район поселка Ключики; Лыжная база ул. станция Старатель, лыжная база "Ключики"; ШУО-0,4кВ от ТП-2527 Ботаническая /Отдыха; Гараж Ботаническая 20гар; Скважина, освещение Дачная 1 (МОП); скважина нецентрализованного водоснабжения № 16328 Отдыха /дачная пос. Ключики; Базовая станция сотовой связи Отдыха р-он ж/д №37; База отдыха "Морская флотилия" Старатель жилой район "Старые ключики"; садовый дом Северный склон уч.22; Линия наружного освещения от ТП-2527(уч-к автодороги от дороги на коллективные сады до п. Старатель) ; Коллективный сад "Радуга" Все; Агробиостанция Ключики; ТП- 6/0,4кВ для электроснабжения ТСН"СНТ"Старатель-3" Старатель; БССС "Больница РЖД" Старатель; база отдыха "Морская флотилия" Старые Ключики | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
654 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-05-14 | 20:00 | 2025-05-15 | 23:00 | ПС Районная РУ-6 кВ Шефский | Отключить для безопасности работ в охр.зоне ВЛ 6кВ ф. Шефский (На ПС Районная считать ф. Шефский под напряжением) для работ по з. 653. | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: Верхняя Черепанова 1; Выйская 1а, 22, 22 А, 24, 26, 28, 32, 58, 60А; Космонавтов 108, 116, 55, 63; Фрунзе 81, 83; сооружение связи (многофункциональная опора) Выйская в р-не дома 26; УКЗ Выйская в районе Казанского мужского монастыря; строительные вагончики Космонавтов -Быкова; гаражный бокс Космонавтов 55 в районе овощехранилища; н/о ТП-1018 ; ПУ-1093 н.о. ; Объект Верхняя Черепанова; Гаражи Выйская; Гаражи Космонавтов | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92