## 01.08.2022
Информация по поданным заявкам на ограничение подачи электрической энергии
Заявки на изменение технологического состояния оборудования в операционной зоне АО "Облкоммунэнерго"
№ заявки | Вид заявки | Подразделение | Планируемые сроки реализации заявки |  |  |  | Наименование отключаемого оборудования | Содержание работ | Отключаемые потребители | АГ | ПП/БП | Телефон диспетчера
|  |  | Начало |  | Окончание
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
|  | A | A
730 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-12-29 | 9:00 | 2025-12-29 | 17:00 | ПС ВМЗ РУ-6 кВ ТП-3911 вв1 яч.1 | Отключить для замены ВН ввод №1 с ПС ВМЗ на ТП-3911. | г. Нижний Тагил : Стадион "Юпитер" (р-н ВМЗ) Выйская 53, Пожарное депо Выйская 53а, Нежилое здание Верхняя Черепанова 62, стр.2, центральная заводская лаборатория Максима Горького 1, строение 12, Механический цех с пристроями Верхняя Черепанова 62 стр. 1, ЦТП-1 ВМЗ Выйская , промплощадка ВМЗ | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
2130 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-12-29 | 9:00 | 2025-12-29 | 16:00 | ТРП-1001 РУ-6 кВ ТП - 1213 | Отключить с заземлением в ст. ВЛ для проверки РЗиА | Без отключения потребителей | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
1345 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-12-29 | 9:30 | 2025-12-30 | 15:30 | ТП-2610 РУ-0,4 кВ ф.3 | Отключить для формирования 3-х фазной сети оп. № 27-30, согласно ТУ | г. Нижний Тагил : Дом Сухоложская 33, Дом Сухоложская 20А, Дом Сухоложская 16, Дом Сухоложская 15, Дом Сухоложская 18, Дом Сухоложская 17, Дом Сухоложская 19, Дом Сухоложская 20, Дом Сухоложская 22, Дом Сухоложская 21, Дом Сухоложская 23, Дом Сухоложская 24, Дом Сухоложская 25, Дом Сухоложская 26, Дом Сухоложская 27, Дом Сухоложская 28, Дом Сухоложская 30, индивидуальный жилой дом Сухоложская 31, Дом Сухоложская 32, Дом Сухоложская 34, Дом Полевая 16, индивидуальный жилой дом Полевая 18, Дом Полевая 20, Дом Полевая 22, Дом Полевая 23, Жилой дом Полевая 25, Дом Полевая 26, индивидуальный жилой дом Полевая 27, Дом Полевая 28, Дом Полевая 29, Дом Полевая 30, Дом Полевая 31, Дом Коксовая 23, Дом Коксовая 25, Дом Коксовая 27, жилой дом Коксовая 29, Дом Коксовая 31, Дом Коксовая 33, Дом Полевая 16аа, Дом Сосновая 15а | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92