## Лист1
Информация по поданным заявкам на ограничение подачи электрической энергии
№ | № заявки | Вид заявки | Подразделение | Планируемые сроки реализации заявки |  |  |  | Наименование отключаемого оборудования | Содержание работ | Отключаемые потребители | А/Г | ПП/БП
|  |  |  | Начало |  | Окончание | [6 empty] | телефон диспетчера
|  |  |  | Дата | Время | Дата | Время
28 | 400 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-06-27 | 8:00 | 2025-06-27 | 20:00 | г.Нижний Тагил, ТРГЭС, ТП-3659 РУ-6 кВ ТП-611, 640 | Будет снято U для БПР на 2С.Ш. 6кВ в ТП-640. | Без отключения потребителей | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
29 | 401 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 01.07.2025 | 20:00 | 02.07.2025 | 23:00 | ПС Леневка РУ-110 кВ 1С 110кВ | Вывести в ремонт с отключением ЛР ВЛ-110кВ Черноисточинск-Карпушиха для отбора проб масла из ТТ-110кВ и ТН-110кВ. | Без отключения потребителей | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
30 | 402 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 02.07.2025 | 23:00 | 03.07.2025 | 23:30 | ПС Леневка РУ-110 кВ 2С 110кВ | Вывести в ремонт с отключением ЛР ВЛ-110кВ Черноисточинск-НЦЗ для отбора проб масла из ТТ-110кВ и ТН-110кВ. | Без отключения потребителей | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
31 | 670 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 10.07.2025 | 11:00 | 10.07.2025 | 16:00 | ТП-2092 РУ-0,4 кВ Автопаркинг, вв.1, вв.1.2 | № 775 ЦО ДРГЭС Отключить для полного ограничения режима потребления эл. эн. в связи с задолженностью потребителя 670 (220 боксов), Тельмана 29, | Без отключения потребителей | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
32 | 665 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 29.06.2025 | 20:00 | 02.07.2025 | 20:00 | ПС Светлая РУ-6 кВ ф.306, КЛ-(Б) | Отключить для безопасности работ по ремонту КЛ "А" | Без отключения потребителей | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92