## Лист1
Информация по поданным заявкам на ограничение подачи электрической энергии
№ | № заявки | Вид заявки | Подразделение | Планируемые сроки реализации заявки |  |  |  | Наименование отключаемого оборудования | Содержание работ | Отключаемые потребители | А/Г | ПП/БП
|  |  |  | Начало |  | Окончание | [6 empty] | телефон диспетчера
|  |  |  | Дата | Время | Дата | Время
| 408 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-07-07 | 0:00 | 2025-07-07 | 23:00 | ПС Леневка РУ-110 кВ ЛР 110 кВ ВЛ Черноисточинск - Карпушиха | Откючить с переводом нагрузки с Т-1 на Т-2 для ТО ЛР-110кВ ВЛ-110кВ Черноисточинск-Карпушиха с включением ЗН в линию (совместно с з.147 от РДУ) | ТРГЭС, Без отключения потребителей | 2ч. | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 691 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-07-15 | 15:00 | 2025-07-15 | 16:00 | ТП-2024 РУ-0,4 кВ Фидер № 5 (Кол.сад № 1 треста 88) | Отключить для осмотра и подключения согласно ТУ-2503 СК №1 Тр.№88 уч-к №31. | ДРГЭС, г. Нижний Тагил: Ильича 41; Земельный участок с нежилым строением Ильича СК №1 ОС ОАО Строительный трест № 88, уч.29; Коллективный сад №1 (по Исинской дороге) Ильича Учреждений проводящих ОГЭ, ЕГЭ нет. | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92