## 01.08.2022
Информация по поданным заявкам на ограничение подачи электрической энергии
Заявки на изменение технологического состояния оборудования в операционной зоне АО "Облкоммунэнерго"
№ заявки | Вид заявки | Подразделение | Планируемые сроки реализации заявки |  |  |  | Наименование отключаемого оборудования | Содержание работ | Отключаемые потребители | АГ | ПП/БП | Телефон диспетчера
|  |  | Начало |  | Окончание
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
|  | A | A
997 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-07-14 | 9:00 | 2025-07-14 | 16:00 | ТП-5083А РУ-0,4 кВ Фидер №1, ф.н.о. | Отключить и допустить бригаду РИЦ для монтажа ИПУ на опорах по ул.Калинина. | ЦРГЭС, п. Черноисточинск: Калинина 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19В, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29В, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 44А, 46, 46А, 48, 7, 7А, 9, 9А; Октябрьская 71б, 73 Д, 73-В, 73Г; Чапаева 30А, 37а, 46, 46А, 46Б, 46В, 46Г, 48А, 60 В, 60Б; Фурманова 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Коммунистическая 2; ГРП-9 п.Черноисточинск Чапаева в р-не ж/д 46; жилой дом Фурманова участок 17; Для Актов Все Учреждений проводящих ОГЭ, ЕГЭ нет. | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
629 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 14.07.2025 | 09:00 | 15.07.2025 | 12:00 | ТП-2008 РУ-6 кВ Т | Отключить ежедневно для замены Т. | ДРГЭС, г. Нижний Тагил: Ильича 2, 2а; Окунева 1, 3, 3-4, 5, 7, 9; Орджоникидзе 22, 24, 26; магазин промышленных товаров Окунева 3 (площадь бывшей квартиры № 20); Офис Орджоникидзе 22-17; Наружное освещение ТП-2008 Учреждений проводящих ОГЭ, ЕГЭ нет. | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
672 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-07-14 | 9:00 | 2025-07-14 | 12:00 | ТП-2701 РУ-0,4 кВ Ввод Т-1 | Отключить для замены эл. счётчиков пр.№17, №18. | ДРГЭС, г. Нижний Тагил: Левита 17, 7 Учреждений проводящих ОГЭ, ЕГЭ нет. | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92