## Лист1
Информация по поданным заявкам на ограничение подачи электрической энергии.
№ | № заявки | Вид заявки | Подразделение | Планируемые сроки реализации заявки |  |  |  | Наименование отключаемого оборудования | Содержание работ | Отключаемые потребители | А/Г | ПП/БП
|  |  |  | Начало |  | Окончание | [6 empty] | телефон диспетчера
|  |  |  | Дата | Время | Дата | Время
| 379 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-06-05 | 9:00 | 2025-06-05 | 16:00 | ТП-3836 РУ-0,4 кВ Нарезка 1 | Отключить на 1 час для восстановления режима потребления электрической энергии в связи с оплатой долга потребителем, жилой дом, Малая Кольцевая 62, Учреждений проводящих ОГЭ, ЕГЭ нет. | ТРГЭС, г. Нижний Тагил: Большая Кольцевая 113, 115, 66, 86, 95; Малая Кольцевая 29, 62, 63 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 380 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-06-10 | 9:00 | 2025-06-10 | 16:00 | ПС Рудник РУ-6 кВ Шмидт-2 | Отключить в ремонт на 4 часа для ремонта концевой муфты КЛ 6 кВ ТП-3834 от Р-55. | ТРГЭС, г. Нижний Тагил: Учреждений проводящих ОГЭ, ЕГЭ нет. Ак. Павлова 1, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1Б, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 2А, 2а, 30, 31, 32, 33, 34, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9; Алябьева 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Балакинская 121, 123, 125, 127а, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 147, 149, 153, 157, 159, 161; Вересовая 12, 13-1, 13-2, 17-1, 17-2, 18-1, 18-2; Волгодонская 74, 76, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 92; Голубая 15, 17; Горняка 1, 1 Б, 10, 18, 1а, 1б, 1д, 22-1, 22-2, 24, 25, 26, 28, 30-1, 30-2, 33, 34-1, 34-2, 38-1, 38-2, 42, 44, 46; Грунтовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 157, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 31, 39, 4, 43, 5, 54, 6, 7, 8, 9; Енисейская 33, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 54, 58, 64; Жданова 21, 22, 28, 29, 33, 38, 42-1, 42-2, 49, 49 А, 55, 61, 65-1, 65-2, 69, 73, 79, 81, 81а, 87, 89; Железорудная 20; Забойщиков 1, 11, 13, 22, 24, 26, 26а, 3, 5, 7, 9; Каховская 17, 19, 20/1, 20/2, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52; Кварцевая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кизеловская 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 46, 48; Кольцова 111, 112, 148, 162, 163, 164, 20, 23, 25, 26-1, 26-2, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48-1, 48-2, 49, 53, 55, 62, 64, 70-1, 70-2, 76, 82, 86, 86А, 88, 90, 92; Лермонтова 11, 12, 29, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 68, 78, 84, 86, 9; Медная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Московская 19, 21, 36; Мраморная 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 45, 47, 49, 5, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 7, 71, 73, 9; Новая 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 1а, 2-1, 21, 2Б, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Парашютная 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34; Партизанская 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 6, 7, 8, 8а, 9; Перова 1, 101, 11, 12, 13, 138, 14, 142, 143, 145, 147, 148, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 2а, 30, 34, 36, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 6, 61, 62, 63, 64, 66, 69, 7, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 9, 90, 91, 92, 97, 99; Площадная 3; Рабкоров 1, 1 В, 1 Ж, 10, 110, 12, 13, 14, 15, 16А, 19-1, 2 Б, 2 Г, 25, 3, 38, 5, 59, 61, 63, 8, 8а, 9-1; Равенства 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 73; Рудничная 11, 14, 15, 17, 18, 3, 3-2, 35, 37, 4-1, 4-2, 68, 70, 72, 9; Рудный 10, 14, 17, 18, 18а, 20, 22, 23, 3, 4, 5, 6-1, 6-2, 9-1, 9-2; Сланцевая 13А, 22, 24, 26, 28, 32, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47А, 48, 49, 50, 51, 55, 56, 57, 58а, 59, 61, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88; Спартака 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 45, 5, 6, 7, 9; Сталеваров 16; Ульяновская 44, 46, 50, 52, 54, 54А; Шмидта 10, 11, 12, 14, 16, 16а, 17, 17а, 18, 22, 22Т, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Ярославская 12, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 62, 64, 68, 70, 72, 72-а, 74, 76, 78, 80; Задорожная 10, 11, 12, 21, 5, 6, 9; Интернациональная 10, 13, 18, 2, 20, 6, 8; Передвижная (Черноист) 3; Фаины Шаруновой 1, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 2, 21, 25, 26, 27, 3, 31, 35, 37, 4, 43, 49, 5, 52, 56, 57, 58, 59, 6, 68, 7, 8; Малый 1, 2, 20-1, 20-2, 3, 4, 5; Раисы Никитиной 13, 17, 18, 21, 25, 6; Дружбы народов 1; пер.Рудный 24; Академика Павлова 29, 39; Грунтовый пер. 6; ВЛ-6кВ для эл.снабжения среднеэтажной жилой застройки в районе ул. Пушкина, 8; ПУ-3821 наружного освещения Жданова -пер.Малый, ул.Рудничная; Квартира Жданова 40 -2; Дом Жданова 40 кв-1; базовая станция сотовой связи Жданова ул.Ярославская; ШУО-0,4кВ от ТП-3615 Каховская -Балакинская-Лермонтова-Волгодонская; Нестационарный торговый объект (временное) Кольцова напротив дома 20; ШУО-0,4кВ от ТП-3823 Перова -Кизиловская-Мраморная-Ульяновская; Дом Перова 140-1; жилой дом Перова 140-2; Дом Перова 144-1; Дом Перова 144-2; Дом Перова 146-1; Квартира Перова 146-2; ШУО-0,4кВ от ТП-3805 Рудничная -Перова-Мраморная-Ярославская-Рабкоров; нежилое помещение Рудный 10-12; ПУ-3825 н.о. Сланцевая -Шмидта-Горняка; жилой дом Сланцевая з/у 58; садовый дом Спартака СНТ "Золотой ключик", уч.№51; жилой дом № 24 в коллективном саду "Золотой ключик" Спартака напротив дома № 17; садовый дом Спартака участок № 49 к/с "Золотой ключик"; нежилое помещение Ульяновская /ул. Сланцевая; Гараж Ульяновская в районе жилого дома 54; земельный участок с нежилым строением Южная уч.155 СНТ "Золотой ключик"; Насосно-повысительная № 5 Ярославская /Жданова; Салон красоты Ярославская 12-11; жилой дом Рудник III Интенационала на территории нефтебазы; садовый дом СНТ Золотой ключик уч. 146; ТП-3801 ; ТП-3802 ; ТП-3804 ; ТП-3815 ; ТП-3816 ; ТП-3826 (ШР-11) ; ШУО-0,4кВ от ТП-3828А ; ; жилой дом Ак. Павлова; Базовая станция Жданова; жилой дом Лермонтова; Гаражи (386 шт) Ульяновская; Кладбище (ТП-828) Рудник III Интенационала; здание гаража Рудник III Интенационала; Нефтебаза Сан-Донато | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 980 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-06-10 | 10:00 | 2025-06-10 | 11:00 | ТП-6105 РУ-0,4 кВ Ф-2 Комсомольский | Отключить для подключения ИПУ на опоре ВЛ с осмотром ЭУ строительство ж/д ул. Комсомольская, 82А Дог. № 1849-2025-43-1 | ЦРГЭС, п. Висим: Комсомольская 73, 77, 82А; Пролетарская уч.4; жилой дом Пролетарская участок 14 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
| 990 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-06-19 | 9:30 | 2025-06-19 | 12:00 | ТРП-1013 РУ-0,4 кВ Гаражи УКС, ИП Булавицкий, вв.1, РУ-0,4 кВ Дворец молодежи вв.1 | Отключить для замены ИТТ | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: Пархоменко 37; Циолковского 4а | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92