## 01.08.2022
Информация по поданным заявкам на ограничение подачи электрической энергии
Заявки на изменение технологического состояния оборудования в операционной зоне АО "Облкоммунэнерго"
№ заявки | Вид заявки | Подразделение | Планируемые сроки реализации заявки |  |  |  | Наименование отключаемого оборудования | Содержание работ | Отключаемые потребители | АГ | ПП/БП | Телефон диспетчера
|  |  | Начало |  | Окончание
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
|  | A | A
206 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-04-04 | 10:00 | 2025-04-04 | 15:00 | ТП-1255 РУ-6 кВ ТП - 1131,177-1 | Отключить для ремонта оборудования С-6кВ, Т-1, Т-2 | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: Садовая 10, 12, 14, 21, 4, 4а, 6а, 8; АВР Сад.4,Фр.38,Учит.3,Кр.10,Ч/ш.50,Окт.10; киоск "Мороженое" Садовая (район жилого дома № 2); светофорный объект Садовая -Товарный двор; Гараж Садовая 14гар; Гаражи Садовая 18, бокс №1; Гаражный бокс Садовая 18, бокс №2; кафе "Бистро"21 век" Садовая Привокзальная площадь; установка катодной защиты газопровода Садовая в районе жилого дома № 12; РК NTG 005 GGRT крышная установка Садовая привокзальная площадь; н/о ТП-1255 ; Пост ППС Садовая; временное ТП Садовая; Остановочный комплекс Садовая | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
283 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-04-04 | 9:30 | 2025-04-04 | 16:00 | ТП-2132 РУ-0,4 кВ Ф-3 | Отключить на 1 час для замены ПУ на д. 70-летия Победы 165 | ДРГЭС, г. Нижний Тагил: ул.70-летия Победы 116, 163, 164, 165, 167, 168, 172, 173, 175 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
282 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-04-04 | 9:30 | 2025-04-04 | 16:00 | ТП-2021 РУ-0,4 кВ ф.3 | Отключить на 1 час для замены ПУ на д. Радистов 9 | ДРГЭС, г. Нижний Тагил: Ильича 101, 83, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99; Радистов 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 16-2, 18а, 1А, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 3а, 4, 5, 5-2, 6, 7, 8, 8-4, 9; индивидуальный жилой дом Ильича 83-85 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
199 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-04-04 | 9:00 | 2025-04-04 | 16:00 | ТП-3618 РУ-6 кВ Тр-р Т-2 | Отключить для ТО 2 СШ 0,4кВ и монтажа рубильников на прис. 15,17,18,20,23,24,25. | ТРГЭС, г. Нижний Тагил: Гвардейская 9; Кутузова 11, 13, 9; Металлургов 1; Техническая 2, 2/8, 3, 4, 8; нежилое здание Кутузова в районе д.№ 9; ТП-3618 ; ТП-426 (НТМК) ; Для Актов Все; БССС "Зерновая" Гвардейская; 14 боксов (ТП-618) Техническая | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
214 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-04-04 | 9:00 | 2025-04-04 | 16:00 | ТП-3860 РУ-0,4 кВ Ольховская | Отключить в ремонт для планового обслуживания ВЛ 0,4кВ. | ТРГЭС, г. Нижний Тагил: Ольховская 1, 11, 15, 15б, 17, 19, 21а, 23, 25/2, 25а, 3, 31, 31а, 35а, 37, 5, 9 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
408 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-04-04 | 9:30 | 2025-04-04 | 12:00 | РЩ-Школы РУ-0,4 кВ Ф.2 | Отключить для демонтажа старой оп. №9а; перетяжки ввода на оп. №9 | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: Евстюнинская 80, 80а, 84, 86, 94, 43-55; Хлораторная (ООО "Водоканал НТ"); Ферма; Хоз. постройки пос. Евстюниха | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92