## 01.08.2022
Информация по поданным заявкам на ограничение подачи электрической энергии
Заявки на изменение технологического состояния оборудования в операционной зоне АО "Облкоммунэнерго"
№ заявки | Вид заявки | Подразделение | Планируемые сроки реализации заявки |  |  |  | Наименование отключаемого оборудования | Содержание работ | Отключаемые потребители | АГ | ПП/БП | Телефон диспетчера
|  |  | Начало |  | Окончание
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
|  | A | A
550 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-05-04 | 23:00 | 2025-05-06 | 23:50 | ТП-1474 РУ-6 кВ ТП-1473 | Отключить 2 раза по 30 минут для перевода сети на ТП-1226 на время работ по з. №№ 548,551 | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: Восточный проезд , 10, 14; Пархоменко 134, 136; гараж-бокс Восточный проезд 4, квартал 2 А | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
549 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-05-04 | 23:00 | 2025-05-05 | 23:50 | ТП-1473 РУ-0,4 кВ Ввод от Т-1 | Отключить 2 раза по 15 минут для перевода нагрузки 1с 0,4 кВ на Т-2 для з.№ 548 | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: Восточный проезд , 10, 14; Пархоменко 134, 136; гараж-бокс Восточный проезд 4, квартал 2 А | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
Информация по поданным заявкам на ограничение подачи электрической энергии
2025-05-05
Заявки на изменение технологического состояния оборудования в операционной зоне АО "Облкоммунэнерго"
№ заявки | Вид заявки | Подразделение | Планируемые сроки реализации заявки |  |  |  | Наименование отключаемого оборудования | Содержание работ | Отключаемые потребители | АГ | ПП/БП | Телефон диспетчера
|  |  | Начало |  | Окончание
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
|  | A | A
399 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-05-05 | 9:00 | 2025-05-07 | 16:00 | ТП-2526 РУ-0,4 кВ Ф. 3 | Отключить ежедневно для реконструкции ВЛ-0,4 кВ. | ДРГЭС, г. Нижний Тагил: Монтажников 60; Смоленская 63, 65, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97б; Базовая станция сотовой связи "Смоленская" Смоленская восточнее дома №77 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
552 | НПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-05-05 | 23:00 | 2025-05-06 | 23:50 | ТП-1473 РУ-0,4 кВ Ввод от Т-2 | Отключить 2 раза по 15 минут для перевода нагрузки 2с 0,4 кВ на Т-1 для работ по з. № 551 | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: Восточный проезд 10, 12, 12-1, 14; Пархоменко 134, 138; ШУО-0,4кВ от ТП-1473 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
405 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-05-05 | 9:00 | 2025-05-05 | 12:00 | ТП-2004 РУ-6 кВ ТМ-1000 | Отключить для ТО Т и СШ-0,4 кВ | ДРГЭС, г. Нижний Тагил: Восточное шоссе 33; Ильича 1 Г; Тельмана 1а, 2 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92