## 01.08.2022
Информация по поданным заявкам на ограничение подачи электрической энергии
Заявки на изменение технологического состояния оборудования в операционной зоне АО "Облкоммунэнерго"
№ заявки | Вид заявки | Подразделение | Планируемые сроки реализации заявки |  |  |  | Наименование отключаемого оборудования | Содержание работ | Отключаемые потребители | АГ | ПП/БП | Телефон диспетчера
|  |  | Начало |  | Окончание
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
|  | A | A
1937 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-11-05 | 9:30 | 2025-11-06 | 16:00 | ТП-1087А РУ-0,4 кВ ф.1 | Отключить для демонтажа опор. | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: Декабрьская 37; Заречная 101, 103, 107, 108, 109, 110, 112, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 122А, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 95, 97, 99; Квартира Заречная 115/1; Жилой дом Заречная 115/2 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
1021 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-11-05 | 9:30 | 2025-11-06 | 15:00 | ТП-2072 РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ф.9 | Отключить для переноса КЛ на оп. № 16 и демонтажа оп.№ 17 | ДРГЭС, г. Нижний Тагил: Правды 1, 11, 13, 3, 5, 9; Тимирязева 38 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
1159 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-11-05 | 9:30 | 2025-11-06 | 15:00 | ТП-2059 РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ Ф.- 4 | Отключить для подрезки деревьев в охранной зоне ВЛ оп. № 19-21 | ДРГЭС, г. Нижний Тагил: Добролюбова 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47; Калинина 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48; Писарева 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 2, 20, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Писарева проезд 1, 1А, 3, 5; светофорный объект (светоточка) Калинина - ул.Коровина (пед.колледж); Гараж Калинина | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
1975 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-11-04 | 23:00 | 2025-11-05 | 23:00 | ТП-1307 РУ-0,4 кВ Ввод от Т-2 | Отключить для перевода нагрузки на Т-1. | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: Уральский пр. 85; пульт н/о от ТП-311 Уральский пр. 101-113 | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92