## 01.08.2022
Информация по поданным заявкам на ограничение подачи электрической энергии
Заявки на изменение технологического состояния оборудования в операционной зоне АО "Облкоммунэнерго"
№ заявки | Вид заявки | Подразделение | Планируемые сроки реализации заявки |  |  |  | Наименование отключаемого оборудования | Содержание работ | Отключаемые потребители | АГ | ПП/БП | Телефон диспетчера
|  |  | Начало |  | Окончание
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
|  | A | A
1011 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-07-23 | 9:00 | 2025-07-23 | 16:00 | ТП-5233 РУ-0,4 кВ Фидер 15, ,РУ-0,4 кВ Фидер 16, РУ-0,4 кВ Фидер 17 | Отключить и допустить бригаду РИЦ для монтажа ИПУ на опоре ВЛ на ж/д ул Пионерская, Восточная | ЦРГЭС, п. Черноисточинск: Восточная 1, 10, 12, 16, 25А, 8; Пионерская 15А, 25А, 25Б, 27А, 29А, 31А, 33А, 39 Г, 39А, 41Б, 43, 49Б, 49Г, 49Ж, 49К, 50 Г, 50Б, 50Д, 50Е, 51, 55, 55А, 56, 57, 73Г, 73а, 77, 81А, 83Б, 89 А, 91А; Таежная 63; Жилые дома и помещение охраны в п. Черноисточинск Восточная 3,4,5,22; индивидуальный жилой дом Пионерская уч. 39 Б; БССС Черноисточинск сев.-зап. уч. с к.н. 66:19:1101006:646 Учреждений проводящих ОГЭ, ЕГЭ нет. | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
1207 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-07-23 | 9:30 | 2025-07-23 | 16:00 | ТП-1679 РУ-0,4 кВ Ввод от Т-1, 1с-0,4кВ | Отключить для организации нового присоединения по ТУ № 2429-2024-43-1. | ЦРГЭС, г. Нижний Тагил: Тагилстроевская 2А, 6, 6А, 8; Черноисточинское шоссе 13 Учреждений проводящих ОГЭ, ЕГЭ нет. | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92
1243 | ПЛ | филиал Тагилэнергосети | 2025-07-23 | 9:30 | 2025-07-23 | 16:00 | РП-5001 РУ-6 кВ Садовый | Отключить для демонтажа пролета от РП Черная до оп.1;демонтажа перемычек на оп.50; разделения ВЛ-6кВ ф.Садовый на ТП-5001А | п. Черноисточинск : жилой дом Гоголя 15, жилой дом Гоголя 16, Дом Гоголя 19, индивидуальный жилой дом Садовая 56, жилой дом Садовая 69, Дом Садовая 70, Дом Садовая 71, жилой дом Садовая 72, Дом Садовая 73, Дом Садовая 75, Дом Садовая 77, Дом Садовая 71А, Дом Садовая 75А, Дом Садовая 77А, Наружное освещение ТП-5001 Садовая, строительный вагончик для электроснабжения объекта "Гидротехническое сооружение "Плотина" п.Черноисточинск р.Исток Авроринский пруд, жилой дом Гоголя 20А, жилой дом п.Черноисточинск Ударная 30, жилой дом 1-я Советская 15, Жилой дом п. Черноисточинск Тургенева 6, жилой дом (п. Черноисточинск) Кирова 57, Дом Кирова 59, Дом п.Черноисточинск Кирова 60, Дом Кирова 61, индивидуальный жилой дом Кирова 63, жилой дом Кирова 64, Дом Кирова 65, Дом Кирова 66, Дом Кирова 67, Дом Кирова 68, Дом Кирова 69, индивидуальный жилой дом Кирова 70, жилой дом Кирова 71, Дом Кирова 72, индивидуальный жилой дом Кирова 74, Дом Кирова 75, Дом Кирова 76, Дом Кирова 77, индивидуальный жилой дом Кирова 78, жилой дом Кирова 79, Дом Кирова 80, Дом Кирова 81, Дом Кирова 82, Дом Кирова 83, Дом Кирова 70А, Дом Кирова 72А, Дом Кирова 79А, Дом Ударная 1, индивидуальный жилой дом Ударная 2, Дом Ударная 3, Дом Ударная 4, Дом Ударная 5, Дом Ударная 6, Дом Ударная 7, Дом Ударная 8, Дом Ударная 9, Дом Ударная 11, индивидуальный жилой дом Ударная 12, индивидуальный жилой дом Ударная 13, жилой дом Ударная 14, Дом Ударная 15, ТП Ударная 16, Дом Ударная 18, Дом Ударная 20, Дом Ударная 21, индивидуальный жилой дом Ударная 22, индивидуальный жилой дом Ударная 23, Дом Ударная 24, Дом Ударная 25, Дом Ударная 26, Дом Ударная 27, Дом Ударная 28, Дом Ударная 29, Дом Ударная 30, Дом Ударная 31, Дом Ударная 32, Дом Ударная 33, Дом Ударная 34, Дом Ударная 36, жилой дом (п. Черноисточинск) Ударная 42, индивидуальный жилой дом Ударная 44, Дом Ударная 46, Дом Ударная 48, Дом Ударная 50, Жилой дом Карла Маркса 1, строительная площадка (п. Черноисточинск) Карла Маркса 2, Дом Карла Маркса 3, Дом Карла Маркса 4, Дом Карла Маркса 7, Дом Карла Маркса 8, Дом Карла Маркса 9, Дом Карла Маркса 10, жилой дом Карла Маркса 11, Дом Карла Маркса 12, Дом Карла Маркса 13, Дом Карла Маркса 14, Дом 1-я Советская 1, Дом 1-я Советская 3, Дом 1-я Советская 4, Дом 1-я Советская 5, Дом 1-я Советская 6, Дом 1-я Советская 7, Дом 1-я Советская 8, Дом 1-я Советская 9, Дом 1-я Советская 10, Дом 1-я Советская 11, индивидуальный жилой дом 1-я Советская 12 (Учреждений проводящих ОГЭ, ЕГЭ нет) | ВЗ | - | 8 (3435) 363350 д/н 30-86, 30-92